ПЛАН РАБОТЫ

муниципальной инновационной  площадки  по теме:

« Инклюзивное обучение и социальная адаптация детей с ОВЗ»

на 2017-2018 учебный год

| № | Параметры |  | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Данные об образовательном учреждении |  |  |  |  |
| 1.1. | Полное наименование образовательного учреждения |  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 2 р.п.Екатериновка Саратовской области |  |
| 1.2. | Количество обучающихся, задействованных в МИП |  | 7 |  |
| 1.3. | Адрес ОУ |  | Саратовская область, Екатериновский район, р.п. Екатериновка, улица Мичуринская, 68 |  |
| 1.4. | ФИО директора |  | Горшкова Ирина Анатольевна |  |
| 1.5. | E-mail ; телефон |  |  |  |
| 1.6. | Сотрудники школы , ответственные за МЭП | ФИО | Горшкова Ирина Анатольевна |  |
|  |  | должность | директор МКОУ СОШ №2 |  |
| 1.7. | Web-site управления образования |  | ekat2.ucoz.ru |  |
| 2. Краткая характеристика инновационной площадки |  |  |  |  |
| 2.1 | Программа инновационной деятельности |  | Сроки реализации: 2017-2022 гг. |  |
|  | Предмет инновационной деятельности |  | Динамика компетентности педагогов в вопросах инклюзивного обучения детей с ОВЗ в образовательном учреждении. |  |
| 2.2 | Цели и задачи инновационной деятельности |  | Цели инновационной деятельности Создание модели инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения -средней общеобразовательной школы №2 р.п. Екатериновка Саратовской области, Данная инновационная площадка позволит удовлетворить потребности общества в инклюзивном образовании на ступени начального и основного общего образования посредством включения детей с ОВЗ в образовательную среду общеобразовательных классов школы. В результате реализации площадки педагоги школы освоят технологию обучения детей с особыми образовательными потребностями. Задачи инновационной деятельности Разработка индивидуальной траектории обучения Проведение коррекционных, индивидуальных занятий Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий Реализация программ обучения по инклюзии учителями – предметниками Использование здоровьесберегающих технологий, работа специалистов по устранению и коррекции нарушений в развитии ребенка Работа педагогического коллектива по созданию условий для процесса инклюзивного обучения |  |
| 3. План инновационной деятельности на 2017-2018 уч.год |  |  |  |  |
| Содержание |  | Сроки исполнения | Ответственные | Способы отслеживания результатов и предполагаемые формы их представления |
| Рассмотреть и изучить индивидуальные карты психолого-педагогического сопровождения обучения детей с ОВЗ |  | Сентябрь- октябрь 2017 | Хахулина С.В. – заместитель по УВР, Дамаева Л.В.- социальный педагог | Индивидуальные карты психолого-педагогического сопровождения обучения детей с ОВЗ |
| Разработать положение об инклюзивном образовании, адаптированным образовательным программам |  | Сентябрь- октябрь 2017 | Администрация ОУ | Утверждение новых локальных актов |
| Организация методического сопровождения процессов введения и развития инклюзивного образования |  | постоянно | Хахулина С.В. – заместитель по УВР | Организация семинаров для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. |
| Формирование Банка данных по формам обучения каждого ребенка с ОВЗ, получающего образование в муниципальном образовательном учреждении |  | сентябрь | Хахулина С.В. – заместитель по УВР | Формирование Банка данных |
| Изучение информации по введению и развитию инклюзивного образования |  | постоянно | Администрация |  |
| Внедрение новых образовательных технологий для обучения детей с ОВЗ |  | постоянно | Педагоги | Выступление на ШМО и педсоветах |
| Разработка, согласование, утверждение индивидуальных программ обучения по отдельным предметам для детей с ОВЗ |  | По мере необходимости | Администрация ОУ, педагоги | Утверждение индивидуальных программ обучения |
| Формирование коммуникативной культуры учащихся |  | постоянно | Педагоги | Привлечение к работе в ученическом коллективе, к участию в конкурсах, в художественной самодеятельности. |
| Участие в семинарах, научно-практических конференциях, вебинарах по вопросам обучения, воспитания и социализации детей с ОВЗ |  | постоянно | Администрация ОУ Педагоги |  |
| Обеспечение индивидуальной психолого-педагогической и социальной помощи детям с особыми образовательными потребностями |  | В течение года | Социальный педагог Дамаева Л.В., педагог- психолог Бывалкина И.А. | Развивающие занятия, беседы, тренинги |
| Организация работы с родительской общественностью по вопросам образования, воспитания, адаптации и социализации детей с ОВЗ |  | В течение года | Администрация ОУ, Социальный педагог Дамаева Л.В., педагог- психолог Бывалкина И.А., преподаватели | Родительские собрания, индивидуальные беседы |
| Своевременное выявление и направление на ПМПК детей с целью диагностики и определения дальнейшей формы обучения, условий обучения |  | В течение года | Хахулина С.В. – заместитель по УВР, Педагоги, классные руководители. | Наблюдение, мониторинги. Совершенствование работы школьного ПМПк |
| Создание психолого-педагогической среды, способствующей полноценному развитию различных сторон психологической жизни каждого ребенка (эмоциональной, волевой, мотивационно-личностной, интеллектуальной), навыков эффективного социального взаимодействия. |  | Постоянно | Хахулина С.В. – заместитель по УВР, работники школы |  |
| Повышение квалификации педагогов. Профессиональная переподготовка. |  | По графику прохождения курсов повышения квалификации. | Администрация ОУ | Ходатайство перед управлением образования о направлении на курсы |

Информационная карта педагогического поиска

для муниципального Банка данных о состоянии инновационной деятельности

в Екатериновском районе

по состоянию на 15.10.2017 года

| № п/п | Направление педагогического поиска | Информация о содержании поисковой деятельности (краткая) | Сведения о педагогах, осуществляющих педагогический поиск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фамилия Имя Отчество | Место работы (полное название учреждения образования) | Должность (при наличии - звание, ученая степень) | Адрес учреждения | e-mail , телефон учреждения образования |
| 1 | « Инклюзивное обучение и социальная адаптация детей с ОВЗ» | Создание модели инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения- средней общеобразовательной школы №2 р.п. Екатериновка Саратовской области; создание модели социально-психологической службы образовательного учреждения; | Бодачевская Светлана Михайловна | МКОУ СОШ №2 р.п. Екатериновка Саратовской области | учитель | Саратовская область Екатериновский район р.п. Екатериновка улица Мичуринская, 68 | Ekschkol2@mail.ru 8-845-54- 2 23 93 |
|  |  |  | Бывалкина Ирина Анатольевна | МКОУ СОШ №2 р.п. Екатериновка Саратовской области | учитель | Саратовская область Екатериновский район р.п. Екатериновка улица Мичуринская, 68 | Ekschkol2@mail.ru 8-845-54- 2 23 93 |
|  |  |  | Горшкова Ирина Анатольевна | МКОУ СОШ №2 р.п. Екатериновка Саратовской области | Директор МКОУ СОШ №2 | Саратовская область Екатериновский район р.п. Екатериновка улица Мичуринская, 68 | Ekschkol2@mail.ru 8-845-54- 2 23 93 |
|  |  |  | Данкова Галина Викторовна | МКОУ СОШ №2 р.п. Екатериновка Саратовской области | учитель | Саратовская область Екатериновский район р.п. Екатериновка улица Мичуринская, 68 | Ekschkol2@mail.ru 8-845-54- 2 23 93 |
|  |  |  | Дамаева Людмила Владимировна | МКОУ СОШ №2 р.п. Екатериновка Саратовской области | учитель | Саратовская область Екатериновский район р.п. Екатериновка улица Мичуринская, 68 | Ekschkol2@mail.ru 8-845-54- 2 23 93 |
|  |  |  | Хахулина Светлана Викторовна | МКОУ СОШ №2 р.п. Екатериновка Саратовской области | Заместитель директора по УВР | Саратовская область Екатериновский район р.п. Екатериновка улица Мичуринская, 68 | Ekschkol2@mail.ru 8-845-54- 2 23 93 |