Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 2 р.п. Екатериновка

Принята

на заседании педагогического совета МКОУ СОШ № 2                                                                                               Утверждаю

(протокол № 1 от 30.08.2015 г.)                                                                                                                       Директор МКОУ СОШ № 2

И.А. Горшкова

Приказ от 01.09.2015 г. №

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВВЕДЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ФГОС ОВЗ)

в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении - средней общеобразовательной школе № 2 р.п. Екатериновка Саратовской области

НА ПЕРИОД: сентябрь 2015 – август 2016 года

Р.п. Екатериновка, 2015

Раздел 1. Общая циклограмма реализации Дорожной карты.

Обобщенный алгоритм действий по введению ФГОС ОВЗ

в МКОУ  СОШ № 2 р.п. Екатериновка

Раздел 2. Реализация основных шагов Дорожной карты.

Реализация шага №1 дорожной карты  введения ФГОС ОВЗ:

Шаг №1

Позволяет определить состав и руководителей  координационной группы по внедрению ФГОС ОВЗ; определить порядок работы группы; провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС ОВЗ членов группы.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация изучения ФГОС ОВЗ педагогическим коллективом школы с опорой на внутренние информационно-методические ресурсы. | Постоянно в течение 2015-2016 учебного года |
| 2 | Мониторинг уровня готовности начальной школы к введению ФГОС ОВЗ. | Сентябрь 2015 г. Декабрь 2015 г. Апрель 2016 г. |
| 3 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ОВЗ. | В течение 2015-2016 учебного года |
| 4 | Создание координационной групы в составе директора, заместителя директора по УВР, учителей-предметников, руководителей ШМО с целью подготовки к введению в штатный режим ФГОС ОВЗ. | Сентябрь 2015 г. |
| 5 | Утверждение плана работы по введению ФГОС ОВЗ. | Сентябрь 2015 г. |
| 6 | Прохождение профессиональной переподготовки администрации школы, учителей-предметников, классных руководителей по внедрению ФГОС ОВЗ с опорой на внешние информационно-методические ресурсы. | Постоянно в течение 2015-2016 учебного года, в течение 2016-2017 учебного года |
| 7 | Корректировка адаптированной образовательной программы начального общего образования (АОП НОО). | В течение I полугодия 2016-2017 учебного года |

Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС ОВЗ:

При сравнении целей существующей образовательной системы с новыми адаптированными стандартами необходимо определить: какие из них ранее не ставились; какие ставились, но не достигались, поскольку их достижение не обеспечивалось содержанием учебных и внеучебных программ, используемыми технологиями для обучения детей с ОВЗ.

Особо следует обратить внимание на то, что изменения в содержании программ обусловлены как изменениями в предметных целях, так и в надпредметных целях, которые необходимо включать для этого в учебную программу в качестве отдельных модулей. Внимательно нужно отнестись к изучению вопроса проектирования адаптированных универсальных учебных действий (УУД) - личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных для детей с ОВЗ.

Содержание адаптированных программ внеучебной деятельности должно определяться таким образом, чтобы они вместе с программами по обязательным предметам обеспечивали достижение всех образовательных целей.

Изучение адаптированной программы по предмету должно повлечь за собой изменение технологии работы учителя.

Рекомендуется использовать технологии индивидуализации и дифференциации, обучения на основе «учебных ситуаций», проектной и исследовательской деятельности, информационных и коммуникационных технологий, активных форм обучения (организация работы в группах) для детей с ОВЗ.

Таким образом, Первым результатом шага №2 по определению необходимых изменений и дополнений в образовательной системе школы должен быть список: изменений в учебных программах, новых программ по предметам; изменений в образовательных технологиях, введение новых технологий, изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов; изменений для создания системы внеучебной деятельности, поддерживающей процесс обучения детей с ОВЗ.

Вторым результатом шага №2 является новый проект АОП НОО и учебного плана начального общего образования.

Далее нужно определить свои ресурсные возможности (информационно-методические, материально-технические, кадровые) для обеспечения изменений образовательной системы. Нужно обязательно использовать образовательный, кадровый, материальный потенциал основной  и старшей школы для проводимых изменений.

- Таблица по итогам проблемно-ориентированного анализа.

| № п/п | Показатели | Имеются и соответствуют требованиям ФГОС ОВЗ | Имеются, но требуют корректировки в соответствии с ФГОС ОВЗ | Отсутствуют и требуют разработки и введения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образовательные цели школы |  |  |  |
| 2 | Структура образовательной деятельности (Учебный план) |  |  |  |
| 3 | Содержание адаптированных программ |  |  |  |
| 4 | Технологии обучения и воспитания |  |  |  |
| 5 | Условия образовательной деятельности |  |  |  |
| 6 | Организационные механизмы контроля образовательной деятельности и оценки его результатов |  |  |  |
| 7 | Оснащённость школы в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебной деятельности и оборудованию учебных помещений по ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 8 | Современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |  |  |  |
| 9 | Наличие сайта школы с целью обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательной деятельности к информации |  |  |  |

- Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы:

| № п/п | Недостатки системы образования ОУ | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие необходимых знаний об универсальных учебных действиях как одной из составляющих требований к образовательному процессу ФГОС ОВЗ | Повышение квалификации через курсовую подготовку на базе СОИРО в течение 2015-2016 учебного года, через обучающие семинары, организованные в школе, вебинары. |
| 2 | Недостаточная осведомленность учителей о ФГОС ОВЗ | Повышение профессионального уровня. |
| 3 | Отсутствие опыта итоговой оценки достижения планируемых результатов при введении ФГОС ОВЗ | Разработка критериальной базы итоговой оценки (достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования). Реализация в практике работы. |

- План мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ:

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ОВЗ в 1 классе с 01 сентября 2015 года

Задачи:

- Разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ОВЗ в 1 классе;

- Разработать проект Адаптированной образовательной программы начального общего образования (АОП НОО);

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовой аспект: |
| 1.1. | Внесение необходимых изменений в Устав школы | До сентября 2016 г. | Регистрация изменений в налоговом органе | Администрация |
| 1.2. | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ (штатное расписание, должностные инструкции классных руководителей, администрации, педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ в режиме функционирования школы на I уровне (в т. ч. учебный план и расписание), положение о мониторинге образовательной деятельности в начальной школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | Май 2016 г. | Локальные акты | Координационная группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 1.3. | Корректировка адаптированной образовательной программы начального общего образования с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ и примерной АОП НОО | До 01.09.2016 | АОП НОО | Педагогический совет и Управляющий совет школы |
| 1.4. | Утверждение рабочих адаптированных программ учителей-предметников по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | До 01.09.2016 | Рабочие программы | Педагогический совет, заместитель директора по УВР |
| 1.5. | Утверждение перечня УМК для обучающихся 1-х классов с ОВЗ на 2016 – 2017 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | До 01.09.2016 | Школьный перечень УМК для 1-х классов в соответствии с ФГОС ОВЗ | Педагогический совет, заместитель директора по УВР |
| Организационно-управленческий аспект: |
| 2.1. | Заседания координационной группы. Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ОВЗ с.01.09.2016 г. | 1 раз в полгода в течение 2015-2016 учебного года | План работы, мониторинг подготовки школы к введению ФГОС ОВЗ | Директор |
| 2.2. | Участие в семинарах в рамках подготовки к введению ФГОС ОВЗ | В течение 2015-2016 учебного года | Методическая поддержка МЦ | Директор школы, зам. директора по УВР |
| 2.3. | Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ определение дефицитов в имеющихся условиях и мер по их устранению (в соответствии с имеющимися возможностями) | Постоянно | Аналитическая справка План мероприятий | Координационная группа |
| 2.4. | Создание рабочей группы по проектированию АОП НОО | Май 2015 | АОП НОО | Директор |
| 2.5. | Разработка адаптированной образовательной программы начального общего образования с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований концепции ФГОС ОВЗ и примерной АОП НОО | Май -июнь 2015 | АОП НОО | Зам. директора по УВР |
| 2.6. | Обсуждение АОП НОО | До 31.08. 2015 | Скорректированная АОП НОО | Педагогический совет, Управляющий совет школы |
| 2.7. | Разработка рабочих адаптированных образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | Июнь-август 2015 | Утверждение адаптированных программ | Педагогический совет школы |
| 2.8. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования | До мая 2016 | Информационные материалы | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
| 2.9. | Организация внеурочной деятельности в начальной школе: кружки, клубы, секции, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные соревнования и т.д. | До 01.09.2016 | Модель внеурочной деятельности – программа внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ начальной школы | Заместитель директора по УВР |
| Информационно-методический аспект: |
| 3.1. | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов. Проведение совещаний семинаров с педагогическим коллективом в целом и учителями начальной школы в частности по изучению: Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ОВЗ; Программы формирования универсальных учебных действий; Программы организации внеурочной деятельности детей с ОВЗ; Санитарно-гигиенических требований | В течение 2015-2016 учебного года | Семинары для педагогических и руководящих работников по вопросам внедрения и реализации ФГОС ОВЗ | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
| 3.2. | Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по темам, касающимся введения ФГОС ОВЗ | По расписанию вебинаров | Методическая поддержка | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
| 3.3. | Создание в школе подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ОВЗ | В течение 2015-2016 учебного года | Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение материалов на сайте школы | Заместитель директора по УВР |
| 3.4. | Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ с 01.09.2016 (1-е классы), с 01.09.2017 (2-е классы), о начале реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 Сентябрь 2016 | Общешкольное родительское собрание, публикации в СМИ | Директор школы Заместитель директора |
| 3.5. | Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе начальной школы инновационных технологий (метапредметный подход в обучении, исследовательский метод, метод проектов, ИКТ, технология деятельностного подхода и др.) | В течение 2015-2016 учебного года | Отчет педагогов по самообразованию | Заместители директора по УВР, руководители ШМО |
| 3.6. | Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей по формированию универсальных учебных действий с обучающимися с ОВЗ начальной школы | Май – июнь 2016 | Самоотчеты учителей основной школы на заседаниях педагогического совета | Директор школы |
| 3.7. | Обновление информации на странице «ФГОС ОВЗ» школьного сайта | По мере поступления | Информационный раздел о введении ФГОС ОВЗ на школьном сайте | Заместитель директора |
| Кадровый аспект: |
| 4.1. | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей | Август 2015 | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Заместитель директора по УВР |
| 4.2. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы | В течение 2015,2016 года |  |  |
| 4.3. | Участие в курсовых мероприятиях для учителей начальной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с ограниченными возможностями здоровья начального общего образования, в том числе по использованию в образовательной деятельности современных технологий | В течение 2015,2016 года | Методические материалы, сайт ОУ | Заместитель директора по работе |
| 4.4. | Обновление должностных инструкций в соответствии с ФГОС ОВЗ | До 31.05.2016 | Приказ об утверждении и введении в действие | Директор |
| Материально-технический аспект: |
| 5.1. | Экспертиза материально-технической базы школы соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ учебных кабинетов (паспортизация кабинетов) | Май 2015 Декабрь 2016 | Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий | Директор школы, заместитель директора по УВР руководители учебных кабинетов |

Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС ОВЗ:

Результатом шага №3 является создание сводной программы изменений и дополнений образовательной системы начальной школы, соответствующей ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ожидаемые Результаты (продукты, услуги) | Ответственные, руководители проектных групп, ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Июнь 2015 |  |  |
| 1 | Разработка рабочих адаптированных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ для 1-х классов: |  | Рабочие адаптированные программы по предметам | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, учителя-предметники |
| 2 | Разработка модели внеурочной деятельности: |  | Модель внеурочной деятельности, программы курсов внеурочной деятельности | Заместитель директора по УВР |
| 4 | Разработка планируемых результатов в АОП НОО (1-е классы): |  | Раздел АОП НОО | Заместитель директора по УР, руководители ШМО |
| 5 | Разработка учебного плана: |  | Учебный план | Заместитель директора по УР, руководители ШМО |
| 6 | Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания: |  | Программа духовно-нравственного развития и воспитания | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 7 | Разработка адаптированной программы формирования культуры здорового образа жизни |  | Программа формирования культуры здорового образа жизни | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 8 | Разработка системы оценки планируемых результатов освоения адаптированной программы начального общего образования (1,2 класс) |  | Раздел АОП НОО | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |

Реализация шага №4 дорожной карты  введения ФГОС ОВЗ:

Для эффективной реализации программы изменений и дополнений образовательной системы начального общего образования необходимо создать систему организационных механизмов управления его реализацией.

Сбор информации о состоянии работ по проекту может идти ежемесячно. Контроль также осуществляется по мере необходимости.

Контроль завершается анализом полученной информации и принятием решения. Контроль осуществляет руководитель рабочей группы. Он периодически информирует координационная группа школы  по введению ФГОС ОВЗ, педагогический совет и администрацию школы о ходе работ.

Результатом шага №4 является модернизированная образовательная система начального общего образования школы, соответствующая ФГОС ОВЗ и обеспечивающая ожидаемые изменения в результатах образовательной деятельности.

| № п/п | Объект контроля | Ответственный | Методы сбора информации | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень освоения педагогами адаптированной образовательной программы | Заместитель директора по УВР | Собеседование | Июнь 2015 |
| 2 | Степень обеспеченности материально-техническими ресурсами | Директор | Изучение документации | 2-3 раза в год |
| 3 | Адаптированная образовательная программа начальной школы в соответствии с ФГОС ОВЗ | Координационная группа по введению ФГОС ОВЗ, заместитель директора по УВР | Изучение документации, собеседование | Июнь 2015 |
| 4 | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Директор, заместитель директора по УР | Изучение документации | До 31.05.2016 |

Приложение 1.

Программа внутршикольного обучения педагогических и руководящих работников по вопросам внедрения и реализации ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Наименование модулей и тем | Форма контроля |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовой модуль |  |
| 1.1 | Правовое регулирование сферы образования в Российской Федерации |  |
| 1.2 | ФГОС начального общего образования в контексте государственной образовательной политики |  |
| 2 | Основы и проблемы проектирования образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ОВЗ | Ответы на проблемные вопросы |
| 2.1 | Структура ФГОС ОВЗ. Дорожная карта введения ФГОС ОВЗ |  |
| 2.2 | Ключевые особенности и методология ФГОС ОВЗ |  |
| 2.3 | Примерная адаптированная образовательная программа начального общего образования (структура, содержание и рекомендации по составлению), её статус и связь с ФГОС ОВЗ, образовательной программой и школьным учебным планом |  |
| 2.4 | Об условиях труда учителя в условиях внедрения ФГОС ОВЗ. Готовность педагога к инновационной деятельности в условиях введения ФГОС ОВЗ |  |
| 2.5 | Планируемые результаты обучения: критерии и пути их оценки. УУД: суть понятия и методология их проектирования |  |
| 2.6 | Оценка готовности педагогов к введению ФГОС ОВЗ и её критерии. Диагностика возможных затруднений |  |
| 3 | Психолого-педагогическое сопровождение внедрения ФГОС ОВЗ | Беседа |
| 3.1 | Системно-деятельностный и компетентностный подходы как методологическая основа реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 3.2 | Формирование психологической готовности учителя к инновационной деятельности в условиях реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 3.3 | Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 3.4 | Индивидуальные образовательные траектории в деятельности педагога |  |
| 4. | Организация внеурочной и воспитательной работы в рамках ФГОС ОВЗ |  |
| 4.1 | Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России как основа организации воспитательного процесса. Разработка и реализация программы духовно-нравственного воспитания обучающихся в образовательном учреждении | Тестирование |
| 4.2 | Проектирование содержания воспитательной деятельности и критерии её оценки в условиях апробации и внедрения ФГОС ОВЗ. Механизмы, обеспечивающие реализацию воспитательной составляющей ФГОС ОВЗ |  |
| 4.3 | Модели организации и проектирование внеурочной деятельности |  |
| 4.4 | Организация работы с родителями в рамках внедрения ФГОС ОВЗ |  |
| 4.5 | Региональный аспект организации воспитательной работы в рамках ФГОС ОВЗ: концепция социального воспитания |  |
| 5 | Основы формирования профессионального имиджа в условиях внедрения ФГОС ОВЗ |  |
| 5.1 | Профессионально-речевая культура современного учителя | Редактирование текстов, содержащих различные виды речевых ошибок |
| 5.2 | Компетенции педагога как основа формирования его профессионального имиджа | Выступление перед аудиторией |
| 5.3 | Коммуникативная компетентность современного учителя |  |
| 6 | Практика внедрения ФГОС ОВЗ: общие вопросы |  |
| 6.1 | Информационно-образовательная среда современного учителя и направления её развития в контексте введения ФГОС ОВЗ |  |
| 6.2 | Современные ИКТ и ЭОР |  |
| 7 | Новые подходы к контролю и оценке результатов обучения в условиях реализации ФГОС ОВЗ: общие вопросы | Ответы на проблемные вопросы |
| 7.1 | Оценивание образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта. |  |
| 8 | Актуальные проблемы теоретических основ преподавания | Собеседование |
| 9 | Предметная урочная деятельность в условиях реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 9.1 | Рабочая программа по предмету. Ее структура, алгоритм составления, экспертиза | Разработка рабочей программы учителя |
| 9.2 | Проектирование современных уроков в условиях реализации ФГОС ОВЗ | Разработка схемы урока в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 9.3 | Технологии обучения, реализующие системно-деятельностный подход |  |
| 9.4 | Универсальные учебные действия (УУД) как главный результат освоения АОП | Формирование банка заданий и работ, направленных на формирование УУД по предмету |
| 9.5 | Система оценки достижения планируемых результатов основного общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ | Разработка комплекса заданий для оценки уровня реализации требований к результатам образования в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 10 | Предметная внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС ОВЗ | Разработка модуля «Внеурочная деятельность» для рабочей программы учителя |

Список литературы:

- Анохина,  Г.М. Личностно адаптированная система обучения: методология, психология, технология. – Воронеж: ВОИПКРО, 2002.

- Блохин, А.А. Риски введения Федерального государственного образовательного стандарта общего образования нового поколения / А.А. Блохин, С.В. Монахов // Педагогика. – 2009. – № 4. – С. 69-76.

- Буторина Е.П., Евграфова С.М. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М., 2009.

- Григорьев, Д.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное творчество: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011.

- Григорьев, Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя - М.: Просвещение, 2011.

- Диагностика и мониторинг в сфере воспитания: Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции. – М.: Педагогическое общество России, 2006.

- Дополнительное образование детей в национальной образовательной стратегии / отв. ред. Я. В. Семичева. - Москва: Про - пресс, 2011.

- Дополнительное образование детей: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений /под ред. О.Е.Лебедева. – М.:ВЛАДОС, 2008.

- Евладова, Е.Б., Петракова Т.И. Содержание и организация воспитания и дополнительного образования в школе. – М.:ВЛАДОС, 2007.

- Еванченко, В.Н. Взаимодействие общего и дополнительного образования детей: новые подходы. – Ростов-на-Дону: Учитель, 2007.

- Инклюзивное образование: ключевые понятия / авт.-сост.: Н. В. Борисова, С. А. Прушинский. - Москва : Транзит-Икс, 2009.

- Инклюзивное образование: методология, практика, технология [Текст] = Inclisive education methodology practice technology: материалы Международной научно-практической конференции, 20-22 июня 2011 года /сост.: Ертанова О. Н. - Москва: МГППУ, 2011.

- Ковалева, Г.С. Стандарт общего образования второго поколения: новые идеи в оценке образовательных результатов. – Народное образование. -  2010. - №5. -  С. 144-153.

- Колеченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для преподавателей. – СПб., 2002.

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / под ред. А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А.Тишкова. – М.: Просвещение, 2010.

- Кузнецов И.Н. Современная деловая риторика. – М., 2007

- Личностно ориентированное образование: феномен, концепция, технологии: монография / отв. ред. В. В.Сериков. – Волгоград, 2000.

- Малофеев, Н.Н. Единая концепция специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения. – Дефектология. -  2010. - №1. -  С. 6-22.

- Медова Н.А. Инклюзивное образование  в парадигме развития национальных образовательных систем // Философия образования.  - 2011. - Т. 36.  - № 3.  -С. 160-164.

- Низиенко, Е.Л. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования / Е.Л. Низиенко, Л.В. Шмелькова // Администратор образования. – 2010. – № 3. – С. 3-9.

- Оценка качества воспитания в образовательных учреждениях / отв. ред. Л.Е. Курнешова. – М.: Московский центр качества образования, 2010.

- Патрушев, С.Б., Птушкин Г.С., Траулько Е.В., Пустовой Н.В. Теоретические основы формирования государственных специализированных образовательных стандартов для лиц с ограниченными возможностями здоровья // Среднее профессиональное образование. - 2009. - № 1. -  С. 15-17.

- Письмо Управления оценки качества образования Рособрнадзора от 23.12.2010 № 105/12  «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» // Вестник образования. – 2011. - №5.

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» // Вестник образования. – 2011. - №7.

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17  декабря  2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

- Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. - М.: Просвещение, 2010.

- Психолого-педагогическое обеспечение национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Под ред. В. В. Рубцова. – М, 2010.

- Самоукина, Н.В. Психология профессиональной деятельности. – СПб., 2008.

- Стандарты второго поколения. Как проектировать универсальные учебные действия. – М, 2010.

- Степанов, П. Диагностика, анализ и планирование процесса воспитания / П. Степанов И. Степанова. – М.: Педагогический поиск, 2007.

- Тарасова, Е. Инклюзивное образование: все включены! // Практический журнал для учителя и администрации школы. -  2010. -  № 10. -

- Хуторской А. В. Методика личностно-ориентированного обучения: Как учить всех по-разному. – М., 2005.

# Text boxes

ШАГ 1

Формирование координационной группы по подготовке к введению ФГОС ОВЗ и рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ

ШАГ 2

Определение группы локальных изменений и дополнений в образовательную систему школы в связи с введением в штатный режим ФГОС ОВЗ

ШАГ 3

Разработка и экспертиза единичных проектов изменений и дополнений в образовательную систему школы в связи с введением в штатный режим ФГОС ОВЗ

ШАГ 4

Контроль за ходом реализации запланированных изменений в образовательной системе основной школы в связи с введением в штатный режим ФГОС ОВЗ

Процедура № 8

Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательной деятельности и оценки её результатов

Процедура № 6

Определение необходимых изменений  в технологиях обучения и воспитания

Процедура № 5

Определение необходимых изменения в содержании образовательных программ

Процедура № 3

Определение необходимых изменений в образовательных целях

Процедура № 4

Выбор варианта учебного плана и определение изменений в составе образовательных программ и распределении учебного времени

Процедура № 2

Постановка задачи перед координационной группой и распределение обязанностей  в ней

ЭТАП 1

ЭТАП 3

Процедура № 1

Издание приказа о создании координационной группы по подготовке к введению ФГОС ОВЗ

Процедура № 9

Формирование групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач

Процедура № 10

Разработка проектов изменений  в образовательной системе начальной  школы

Процедура № 11

Экспертиза проектов изменений в образовательной системе начальной школы

ЭТАП 2

ЭТАП 4

Процедура № 12

Формирование организационного механизма контроля процессов модернизации образовательной системы начальной школы

Процедура № 7

Определение необходимого ресурсного обеспечения и изменений условий образовательной деятельности